ОПЕРАТИВНЫЙ (ГОДОВОЙ) ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «**Развитие школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях муниципального района « Шилкинский район» на 2019-2025 годы» за 2024 год**

Муниципальный заказчик: Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования Муниципальный, краевой бюджеты(муниципальный бюджет, другие источники(указать)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, мероприятия Развитие школьных информационно-библиотечных центров  в общеобразовательных организациях муниципального района « Шилкинский район» на 2019-2025 годы | Объем  финансирования  на 2024 год  (тыс. руб.) | Выполнено (тысруб) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в приложении№5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| задача 1 Совершенствование нормативно-правового, кадрового, материально-технического, информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ; |  |  |  |  |
| Мероприятие 2: Повышение квалификации педагогов- библиотекарей ОО |  |  | Доля библиотекарей, прошедших КПК, составила 100% (21 чел) |  |
| Мероприятие3:  Совершенствование технического, информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ; |  |  |  |  |
| Задача 2: Организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек и ИБЦ; | 35,0 -МБ |  |  |  |
| Мероприятие 3:  Организация и проведение тематических конкурсов по развитию школьных ИБЦ в ОО, участие в конкурсах в рамках Забайкальского образовательного конкурса | 20,0 - МБ |  | В течение года проведены семинары на базе ИБЦ |  |
| Мероприятие4:  организация и проведение районного конкурса «Библиотекарь года» |  |  |  |  |
| Мероприятие 5:  Выявление и распространение инновационного опыта деятельности школьных ИБЦ в общеобразовательных организациях посредством участия в вебинарах, семинарах, научно - практических конференциях. | 15,0 -МБ |  |  |  |
| Задача 4: Организация взаимодействия с педагогическим коллективом по формированию информационной грамотности, информационного мировоззрения и информационной культуры школьников как обязательного условия обучения в течение всей жизни.  Мероприятие 1: Комплектование фондов школьных библиотек электронными изданиями, необходимыми для  реализации образовательных программ, в том числе изданиями гражданско-патриотической направленности, а так же электронными информационными ресурсами | 5600,0 - КБ | 6842,4- КБ | Процент обеспеченности учебной литературой образовательных организаций составил 92. | 6842,4 - КБ |
| Итого: | **МБ-35,0**  **КБ- 5600,0** | **6842,4- КБ** |  | **6842,4- КБ** |
|  |  |  |  |  |

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (форма)

**«Развитие школьных информационно-библиотечных центров в общеобразовательных организациях муниципального района «Шилкинский район»на 2019-2025 годы** за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на  начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2024\_\_ | Достигнутое значение  показателя  за 20\_24\_\_ |
| Бюджет  района | Другие  источники (указать) | Бюджет  района | другие  источники  (указать) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Совершенствование нормативно-правового, кадрового, материально-технического, информационно-ресурсного программного обеспечения школьных библиотек и ИБЦ;  а) повышение квалификации педагогов-библиотекарей | 35,0 | 5600,0-КБ | 0 | 6842,4 - КБ | прохождение курсовой подготовки | чел | 3 | 0 | 0 |  | |  | |  | |
| совершенствование технического, информационно-ресурсного обеспечения школьных библиотек | шт | 15 | 0 | 0 |
|  |  | |  | |  | |
| 2. | Организация методического сопровождения деятельности школьных библиотек и ИБЦ |  |  | 0 |  | разработка программ социального партнерства школьных библиотек с библиотеками учреждений культуры | шт | 5 | 0 | 0 |  |  | |  | |
| проведение конкурсов по развитию библиотек | шт | 1 | 1 | 0 |  | 1 | | 1 | |
| участие в районном конкурсе «Библиотекарь года» | шт | 1 | 0 | 0 |  | 0 | | 1 | |
| 3 | Организация в различных формах пропаганды книги и чтения, в том числе основанных на использовании информационно- коммуникативных технологий, координация деятельности с широким кругом социальных партнеров, в первую очередь . с детскими библиотеками, приобщение родительской общественности к ценностям семейного чтения | 0 | 0 |  |  | проведение совместных мероприятий с детскими библиотеками | шт | 66 | 88 | 88 |  | 88 | | 88 | |

Приложение N 9

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

от 25.10.2013 г. № 1483

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р = SUM (Mп x S), где

I р - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / R п

Rф1 = 0, Rф2 = 0, Rф3 = 0, Rф4 =1, Rф5= 0, Rф6 = 88 достигнутый результат целевого значения показателя

Rп1 = 0, Rп2 = 0, Rп3 = 0, Rп4 =0, Rп5 = 0, Rп6 = 88- плановый результат целевого значения показателя;

S1 = Rф1/ R п1 =0/0= 0

S2 = Rф2 / R п2 = 0/0= 0

S3 = Rф3/ R п3 =0/0 = 0

S4 = Rф4/ R п4 =1/0 = 0

S5 = Rф5 / R п5 = 0/0 = 0

S6 = Rф6 / R п6 = 88/88 = 1

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп = 1/6 = 0,17

I р = SUM (Mп х S) = (0,17 x0) + (0,17х0) + (0,17х0) +(0,17х0) + (0,17х0) +(0,17х1) = 0,17

Следовательно индекс результативности программы Iр– составляет0,17

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам программы. Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ = (Vф xIр ) / Vп , где

Iэ - индекс эффективности подпрограмм;

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр - индекс результативности подпрограммы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ = (6842,4x 0,17) / 5635,0= 0,21

Значение показателя: Значение показателя: Iэ< 0,8.

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.