- Приложение № 5

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

- от «07» декабря  2017 года № 517

ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы дошкольного образования на 2021-2025 годы»

за  2024 год

Муниципальный заказчик Администрация муниципального района «Шилкинский район»

Источник финансирования: средства бюджета муниципального района «Шилкинский район», бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, а также внебюджетные источники

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 2024 год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения № 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Создание условий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 1000,0 100,0 900,0 | 0 | - | 0 |
| - Развитие семейных групп: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 290,0 0 290,0 | 0 | - | 0 |
| - Внедрение новых технологий и методик сопровождения детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 450,0 450,0 0 | 0 | - | 0 |
| - Обеспечение методическими и дидактическими, учебно-наглядными пособиями: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 2350,0 0 2350,0 | 1955,40 | - | 1955,40 |
| 5. Повышение квалификации 100 % руководящих и педагогических работников: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 50,0 50,0 0 | 0 | - | 0 |
| - Материально-техническое обеспечение получение детьми дошкольного образования (проведение капитального, текущего ремонта зданий, развитие инфраструктуры дошкольного образования): Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 2000,0 1000,0 1000,0 | 0 | - | 0 |
| - Развитие материально-технической базы пищеблоков: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 200,0 200,0 0 | 0 | - | 0 |
| - Оснащение медицинских кабинетов оборудованием в соответствии с СаПиН: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 50,0 50,0 0 | 0 | - | 0 |
| - Расширение инфраструктуры муниципальной службы через организацию творческих групп, педагогических мастерских, организация и проведение семинаров, конкурсов, конференций: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 10,0 10,0 0 | 0 | - | 0 |
| ИТОГО по программе: Всего: -в том числе за счет средств бюджета муниципального района -средства краевого и федерального бюджета | 6400,0 1860,0 4540,0 | 1955,40 | - | 1955,40 |

- Приложение № 6

к Порядку, утвержденного постановлением администрации

муниципального района «Шилкинский район»

от 25.10.2013 г.  № 1483

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«Развитие системы дошкольного образования на 2021-2025 годы»

за  2024 год

| N п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники (указать) | Бюджет района | другие источники (указать) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1: создание дополнительных мест, а также вариативных форм дошкольного образования | 100 | краевой бюджет- 1190,0 | 0 | 0 | Охват детей дошкольного возраста (1-7 лет) дошкольным образованием | % | 74 | 80 | 100 |
| 2. | Задача 2: создание условий для развития дошкольного образования | 500,0 | краевой бюджет – 2350,0 | 0 | краевой бюджет – 2076,36 | Охват детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) дошкольным образованием | % | 98 | 100 | 100 |
| 3. | Задача 3: материально-техническое обеспечение получение детьми дошкольного образования | 1250,0 | краевой бюджет – 1000, 0 | 0 | 0 | Проведение капитального, текущего ремонта зданий, развитие инфраструктуры дошкольного образования | % | 20 | 26 | 26 |
| 4. | Задача 4: обеспечение эффективности и качества услуг дошкольного образования | 10,0 | 0 | 0 | 0 | Укрепление МТБ | % | 20 | 20 | 20 |

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальных программ

Под результативностью понимается - степень достижения  запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I р  = SUM (Mп  x S), где

I р  - индекс результативности программы;

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф  / R п

Rф1 = 100, Rф2 = 100, Rф3 = 26, Rф4 = 20 - достигнутый результат целевого значения показателя

Rп1 = 80, Rп2 = 100, Rп3 = 26,  Rп4 = 20- плановый результат целевого значения показателя;

S1 = Rф1  / R п1  = 100/80= 1,25

S2 = Rф2  / R п2  = 100/100 = 1

S3 = Rф3  / R п3  = 26/26 = 1

S4 = Rф4  / R п4 =  20/20 =1

Mп  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

Mп  = 1 / N, где N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Mп  = 1/4 = 0,25

I р  = SUM (Mп  х S) = (0,25 x 1,25)  +  (0,25х1) + (0,25х1)  + (0,25х1)= 1,06

Следовательно индекс результативности программы  I р - составляет 1,06

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым  затратам  программы.  Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

Iэ  = (Vф  x Iр ) / Vп , где

Iэ  - индекс эффективности подпрограмм;

Vф  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

Iр  - индекс результативности подпрограммы;

Vп  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

Iэ  = (1955,4 x 1,08) / 6400,0= 0,33

Значение показателя:  Iэ  < 0,8 -  низкий  уровень эффективности